## Раздел 1
УТВЕРЖДЕНО
Решение Жлобинского районного исполнительного комитета
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Жлобинского района в 2025 году
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1.1. Озеленение (посадка деревьев, кустарников, цветов, обустройство газонов)
1.1.1. Озеленение (посадка деревьев (тысяч штук)/кустарников (тысяч штук))
Жлобинский |  | 5 | В том числе по месяцам V: 1.5; В том числе по месяцам X: 3.5
|  | 3.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам X: 3.1
Коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие "Жилкомсервис два" (далее - КЖЭУП "Жилкомсервис два"), земли общего пользования |  | 2.35 | В том числе по месяцам V: 1.175; В том числе по месяцам X: 1.175
|  | 0.4 | В том числе по месяцам V: 0.2; В том числе по месяцам X: 0.2
Открытое акционерное общество "БМЗ-управляющая компания холдинга "БМК" (далее - ОАО "БМЗ"), земли ОАО "БМЗ", земли общего пользования |  | 0.2 | В том числе по месяцам V: 0.1; В том числе по месяцам X: 0.1
Филиал "Жлобинские электрические сети" республиканского унитарного предприятия электроэнергетики “Гомельэнерго” (далее - филиал "Жлобинские электрические сети"), земли филиала, земли общего пользования |  | 0.1 | В том числе по месяцам V: 0.05; В том числе по месяцам X: 0.05
Производственное управление "Жлобингаз" Республиканского производственного унитарного (далее - ПУ "Жлобингаз"), земли ПУ "Жлобингаз", земли общего пользования предприятия «Гомельоблгаз» |  | 0.1 | В том числе по месяцам V: 0.05; В том числе по месяцам X: 0.05
Отдел образования Жлобинского района |  | 0.22 | В том числе по месяцам V: 0.11; В том числе по месяцам X: 0.11
|  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.2; В том числе по месяцам X: 0.8
Октябрьский сельский исполнительный комитет (далее - сельисполком), территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам V: 0.015; В том числе по месяцам X: 0.035
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Солонский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Лукский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Доброгощанский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Кировский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Коротковичский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Краснобережский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.2 | В том числе по месяцам X: 0.2
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Майский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Малевичский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Новомарковичский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Папоротнянский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Пиревичский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Староруднянский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Щедринский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Стрешинский сельский исполнительный комитет, территория сельского совета |  | 0.1 | В том числе по месяцам X: 0.1
|  | 0.05 | В том числе по месяцам X: 0.05
Другие организации, учреждения, предприятия Жлобинского района |  | 0.78 | В том числе по месяцам X: 0.78
|  | 1.2 | В том числе по месяцам X: 1.2
1.1.2. Высадка цветов (тыс. штук)
Жлобинский |  | 400 | В том числе по месяцам V: 200; В том числе по месяцам VI: 200
КЖЭУП "Жилкомсервис два", земли общего пользования |  | 60.1 | В том числе по месяцам V: 40.1; В том числе по месяцам VI: 20
ОАО "БМЗ"), земли ОАО "БМЗ", земли общего пользования |  | 25 | В том числе по месяцам V: 20; В том числе по месяцам VI: 5
Строительное унитарное предприятие "Жлобинметаллургстрой" (далее - СУП "Жлобинметаллургстрой"), земли СУП "Жлобинметаллургстрой", земли общего пользования |  | 0.2 | В том числе по месяцам V: 0.2
Филиал "Жлобинские электрические сети", земли филиала, земли общего пользования |  | 0.7 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.2
ПУ "Жлобингаз"), земли ПУ "Жлобингаз", земли общего пользования |  | 0.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам VI: 0.1
Отдел образования Жлобинского района |  | 3 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 1
Отдел культуры Жлобинского района |  | 3 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 1
Доброгощанский сельисполком, территория сельского совета |  | 0.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам VI: 0.1
Кировский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Коротковичский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Краснобережский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Лукский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Майский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Малевичский сельисполком, территория сельского совета |  | 0.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам VI: 0.1
Новомарковичский сельисполком, территория сельского совета |  | 0.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам VI: 0.1
Октябрьский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Папоротнянский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Пиревичский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Солонский сельисполком, территория сельского совета |  | 1 | В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5
Староруднянский сельисполком, территория сельского совета |  | 0.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам VI: 0.1
Щедринский сельисполком, территория сельского совета |  | 0.5 | В том числе по месяцам V: 0.4; В том числе по месяцам VI: 0.1
Стрешинский сельисполком, территория сельского совета |  | 2 | bar: В том числе по месяцам V to В том числе по месяцам VI
Другие организации, учреждения, предприятия Жлобинского района |  | 294 | В том числе по месяцам V: 127.3; В том числе по месяцам VI: 166.7
1.1.3. Обустройство (устройство, реконструкция и ремонт) газонов (гектар)
Жлобинский |  | 1.5 | В том числе по месяцам V: 0.3; В том числе по месяцам VII: 0.1; В том числе по месяцам IX: 0.1; В том числе по месяцам X: 1
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 1.25 | В том числе по месяцам V: 0.05; В том числе по месяцам VII: 0.1; В том числе по месяцам IX: 0.1; В том числе по месяцам X: 1
Октябрьский сельисполком |  | 0.25 | В том числе по месяцам V: 0.25
1.2. Ремонт улично-дорожной сети (тыс. м2 )
Жлобинский |  | 6.4 | В том числе по месяцам V: 1; В том числе по месяцам VI: 1.8; В том числе по месяцам VII: 2; В том числе по месяцам VIII: 0.6; В том числе по месяцам IX: 0.5; В том числе по месяцам X: 0.5
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (город Жлобин, ул. Волкова, ул. Ковалева, гп Стрешин, улицы Гродненская, Ленина, Маяковского, Садовая, переулок Первомайский) |  | 4.55 | В том числе по месяцам V: 0.7; В том числе по месяцам VI: 1; В том числе по месяцам VII: 1.25; В том числе по месяцам VIII: 0.6; В том числе по месяцам IX: 0.5; В том числе по месяцам X: 0.5
Дорожное ремонтно-строительное управление №149 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (далее - ДРСУ-149 КПРСУП "Гомельоблдорстрой") (Н-4341 Солоное - Стрешин, Н-4321 Стрешин - Нижняя Олба, А/д Н - 4321 Стрешин - Нижняя Олба, А/д Н - 4330 Стрешин - Ляды, А/д Н - 4341 Солоное - Стрешин |  | 1.6 | В том числе по месяцам V: 0.3; В том числе по месяцам VI: 0.6; В том числе по месяцам VII: 0.7
ОАО "АФПК"Жлобинский мясокомбинат" |  | 0.25 | В том числе по месяцам VI: 0.2; В том числе по месяцам VII: 0.05
1.3. Устройство и содержание тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек
1.3.1. Устройство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек (тыс.м2)
Жлобинский |  | 0.6 | В том числе по месяцам IX: 0.6
КЖЭУП "Жилкомсервис два", город Жлобин, парк культуры и отдыха "Приднепровский" |  | 0.6 | В том числе по месяцам IX: 0.6
1.4. Обустройство (ремонт) автомобильных и велосипедных парковок и стоянок (штук)
Жлобинский |  | 21 | В том числе по месяцам V: 9; В том числе по месяцам VI: 3; В том числе по месяцам VII: 3; В том числе по месяцам VIII: 3; В том числе по месяцам IX: 3
КЖЭУП "Жилкомсервис два", земли общего пользования |  | 5 | bar: В том числе по месяцам V to В том числе по месяцам IX
ОАО "БМЗ", земли ОАО "БМЗ" |  | 5 | В том числе по месяцам V: 5
Отдел образования Жлобинского района, школы города Жлобина и Жлобинского района |  | 10 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам VII: 2; В том числе по месяцам VIII: 2; В том числе по месяцам IX: 2
СУП "Жлобинметаллургстрой" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
1.5. Обеспечение надлежащего функционирования систем питьевого водоснабжения
1.5.1. Ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев (штук)
Жлобинский |  | 10 | В том числе по месяцам V: 3; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам VII: 2; В том числе по месяцам VIII: 2; В том числе по месяцам IX: 1
КЖЭУП "Жилкомсервис два", (Солонский селький совет, Пиревичский сельский совет, Лукский сельский совет) |  | 10 | В том числе по месяцам V: 3; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам VII: 2; В том числе по месяцам VIII: 2; В том числе по месяцам IX: 1
1.5.2. Улучшение качества питьевого водоснабжения (обеспечение 100% потребителей водоснабжением питьевого качества), в том числе по ведомственным поставщикам услуги питьевого водоснабжения
1.5.2.1. Строительство станций обезжелезивания воды (ед.)
Жлобинский |  | 0
1.5.1.1. Ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев (штук)
Жлобинский |  | 30 | В том числе по месяцам III: 6; В том числе по месяцам IV: 12; В том числе по месяцам V: 6; В том числе по месяцам VI: 6
КЖЭУП «Жилкомсервис два» |  | 30 | В том числе по месяцам III: 6; В том числе по месяцам IV: 12; В том числе по месяцам V: 6; В том числе по месяцам VI: 6
1.5.1.2. Устройство ограждения первого пояса санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения (штук)
Жлобинский |  | 0
1.5.2. Улучшение качества питьевого водоснабжения (обеспечение 100% потребителей водоснабжением питьевого качества), в том числе по ведомственным поставщикам услуги питьевого водоснабжения
1.5.2.1. Строительство станций обезжелезивания воды (ед.)
Жлобинский |  | 0
1.5.2.2. Переподключение населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества (ед.)
Жлобинский |  | 0
1.5.2.3. Строительство водозаборных скважин (ед.)
Жлобинский |  | 0
1.5.2.4. Иные мероприятия. Направленные на обеспечение потребителей качественной питьевой водой (установка водоочистного оборудования в павильонах скважин, установка проточных фильтров, применение обезжелезивания в водоносном пласте подземных вод и в существующей водонапорной башне и др.) (ед.)
Жлобинский |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
Филиал "Жлобинводоканал", (деревни Нижняя Олба, Шихов, Борщевка, Солотин, Салтановка) |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
1.6. Освещение улиц, объектов социального и культурно-бытового назначения
1.6.1. Ремонт, в т.ч. с заменой, наружного освещения (тыс.опор)
Жлобинский |  | 0
1.6.2. Замена светильников на светодиодные (штук)
Жлобинский |  | 973 |  |  |  | 125 | 131 | 135 | 135 | 135 | 132 | 126 | 54
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 548 |  |  |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68
Филиал "Жлобинские электрические сети" |  | 425 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 92 | 92 | 91 | 30
1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук)
1.7.1. Снос пустующих и ветхих арендных жилых домов, незаселенных более 6 месяцев (штук)
Жлобинский |  | 12 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 3; В том числе по месяцам VII: 3; В том числе по месяцам VIII: 2; В том числе по месяцам IX: 2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 12 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 3; В том числе по месяцам VII: 3; В том числе по месяцам VIII: 2; В том числе по месяцам IX: 2
1.7.2. Снос пустующих домов согласно Единого реестра пустующих домов (штук)
Жлобинский |  | 40 | В том числе по месяцам V: 5; В том числе по месяцам VI: 5; В том числе по месяцам VII: 6; В том числе по месяцам VIII: 6; В том числе по месяцам IX: 6; В том числе по месяцам X: 6; В том числе по месяцам XI: 6
Сельские исполнительные комитеты (деревня Черная Вирня, улица Октябрьская, дом 5, деревня Косаковка, улица Ленина В.И., дом 92, деревня Ректа, улица Стренакова П.А., дом 201, деревня Доброгоща, улица Школьная, дом 18, деревня Сельное, улица Еловая, дом 26, деревня Мормаль, Жуйкова Н.П., дом 69, деревня Мормаль, Жуйкова Н.П., дом 114 |  | 40 | В том числе по месяцам V: 5; В том числе по месяцам VI: 5; В том числе по месяцам VII: 6; В том числе по месяцам VIII: 6; В том числе по месяцам IX: 6; В том числе по месяцам X: 6; В том числе по месяцам XI: 6
1.8. Поддержание в надлежащем состоянии фасадов зданий (включая жилые дома) и инженерных сооружений (трансформаторные подстанции, газонаполнительные и водозаборные станции, трубопроводы), ограждений (заборы) зданий, сооружений, земельных участков, а также проведение работ по их эстетизации (нанесение рисунков, граффити, устройство декоративной подсветки и другое) (%)
Жлобинский |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
Филиал "Жлобинводоканал"коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельводоканал» |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
ПУ "Жлобингаз" |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
Филиал "Жлобинские электрические сети" |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
1.9. Устройство (ремонт) контейнерных площадок и установку контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного, регулярный вывоз мусора
1.9.1. Устройство (ремонт) контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов (штук)
Жлобинский |  | 19 | В том числе по месяцам IV: 4; В том числе по месяцам V: 4; В том числе по месяцам VI: 5; В том числе по месяцам VII: 4; В том числе по месяцам VIII: 2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (город Жлобин, улица Полевая, дом 59, улица Карибского, дом 12, 18, агрогородок Кирово, улица Погонянская, дом 2,8,23,35,32,36, улица Озерная, дом 6, улица Чкалова, дом 2,4,6, улица Козлова, дом 4,6, улица Студенческая, дом 22,36,38) |  | 18 | В том числе по месяцам IV: 4; В том числе по месяцам V: 4; В том числе по месяцам VI: 4; В том числе по месяцам VII: 4; В том числе по месяцам VIII: 2
СУП"Жлобинметаллургстрой" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
1.9.2. Установка, ремонт контейнеров для сбора коммунальных отходов (штук)
Жлобинский |  | 46 |  |  |  | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 46 |  |  |  | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.9.3. Обустройство площадок для сбора коммунальных отходов местами для сбора крупногабаритных отходов (штук)
Жлобинский |  | 3 | bar: В том числе по месяцам IV to В том числе по месяцам VI
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (город Жлобин, улица Красная, дом 3, улица Первомайская, дом 45, улица Карибского дом 12/18) |  | 3 | bar: В том числе по месяцам IV to В том числе по месяцам VI
1.10. Установка (ремонт) беседок, скамеек, иных малых архитектурных форм
1.10.1. Установка малых архитектурных форм (беседок, скамеек, урн и иных) (штук)
Жлобинский |  | 10 | В том числе по месяцам IX: 10
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", гп Стрешин, улица Пробойная, улица Первомайская) |  | 10 | В том числе по месяцам IX: 10
1.10.2. Ремонт малых архитектурных форм (беседок, скамеек, урн и иных) (штук)
Жлобинский |  | 3 | В том числе по месяцам IX: 3
КЖЭУП"Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 3 | В том числе по месяцам IX: 3
1.11. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях (штук)
1.11.1. Устройство спортивных и детских игровых площадок (штук)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам IX: 2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 2 | В том числе по месяцам IX: 2
1.11.2. Ремонт спортивных и детских игровых площадок (штук)
Жлобинский |  | 10 | В том числе по месяцам IV: 1; В том числе по месяцам V: 3; В том числе по месяцам VI: 3; В том числе по месяцам VII: 3
КЖЭУП "Жилкомсервис два", микрорайон 18 (напротив Телевышки), микрорайон 3, дом 45, улица Первомайская, дом 43 а, улица Ленинградская, дом 18, микрорайон 17, дом 4/5, микрорайон 18, дом 6,9, микрорайон 2, дом 3, микрорайон 16, дом 15/16 |  | 10 | В том числе по месяцам IV: 1; В том числе по месяцам V: 3; В том числе по месяцам VI: 3; В том числе по месяцам VII: 3
1.11.3. Содержание в надлежащем состоянии и обустройство неблагоустроиных озелененных территорий, не предусмотренных под строительство
1.11.3.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (шт)
Жлобинский | 0
1.11.3.2. устройство (содержание) дорожно-тропиночной сети (км)
Жлобинский | 0
1.11.3.3. установка беседок (шт)
Жлобинский | 0
1.12. Ремонт площадок (павильонов) общественного транспорта (штук)
Жлобинский | 0

## Раздел 2
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2. Благоустройство в сельскохозяйственных организациях
2.1. Поддержание в надлежащем состоянии сельскохозяйственных объектов, их территорий (фермы, машинные дворы, зерноочистительно-сушильные комплексы и другие) и подъездных путей к этим объектам
2.1.1. Животноводческие фермы и комплексы
2.1.1.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах (штук)
Жлобинский |  | 10 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 1; В том числе по месяцам VII: 5; В том числе по месяцам VIII: 1; В том числе по месяцам IX: 1
Открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Мормаль" (МТФ "Косаковка", МТК "Мормаль") |  | 2 | В том числе по месяцам V: 2
ОАО "Бобовский" (МТФ "Старая Рудня") |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
КСУП "Краснобережски" (МТК "Комплекс", МТФ "Радуша-1", МТФ "Радуша-2") |  | 3 | В том числе по месяцам VII: 3
ОАО "Проскурнянский" (МТФ "Проскурни") |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VIII
Сельскохозяйственное унитарное предприятие (далее - СУП) "Степы" (МТФ "Китин") |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
ОАО "Жлобинский агротехсервис" (МТФ "Новые Марковичи") |  | 2 | В том числе по месяцам VII: 2
2.1.1.2. Ремонт кровли, дверей и окон (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
СУП "Степы" МТФ "Китин" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
2.1.1.3. Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (штук)
Жлобинский |  | 5 | В том числе по месяцам V: 1; В том числе по месяцам VI: 1; В том числе по месяцам VII: 1; В том числе по месяцам VIII: 2
ОАО "Свердловский" МТФ №2 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
ОАО "Щедринское" МТФ 600 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
ОАО "Жлобинский агротехсервис" (МТФ "Новые Марковичи") |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VII
ОАО "Бобовский" МТФ "Старая Рудня", МТФ "Луговая Вирня" |  | 2 | В том числе по месяцам VIII: 2
2.1.1.4. Ремонт хранилищ и навесов для хранения травяных кормов (штук)
Жлобинский |  | 0
2.1.1.5. Обкашивание территории животноводческих объектов (штук)
Жлобинский |  | 50 | В том числе по месяцам VI: 50; В том числе по месяцам IX: 50
МТК Новый Цупер |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Антоновка |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Козловичи |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Кирово 1 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Кирово 2 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТК Комплекс |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Шапарня |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ №1 Коротковичи |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТК №2 Гармовичи |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ №3 Пл.Слабодка |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ №4 Плесовичи |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Дворище |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТК Комплекс-600 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Щедрин 2 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТК 720 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Китин |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Степы 1 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
Комплекс Стрешин |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ "Проскурни" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ №1 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ №2 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ №3 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ "Доброгоща" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТК |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Мормаль |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ "Косаковский" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Абольцы |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Горбачевка |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ Радуша №1 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Радуша №2 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТК Комплекс |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Н.Луки |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Ректа |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
Ф.Белица |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Мошок |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Песок |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Старая Рудня |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ.Комплекс |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ.Руденка |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ.Четверни |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ №1 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ№2 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ №3 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ №4 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ №5 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Папоротное |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Возрождение |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Малевичи |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
ТФ М.Рудня |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
МТФ Нивы |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX
2.1.1.6. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
КСУП "Краснобережский" МТФ "Радуша-1" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
2.1.1.7. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)
Жлобинский |  | 3 | В том числе по месяцам X: 3
Филиал "Папоротное-Агро" МТФ "Нивы", МТФ "Малевичи" |  | 2 | В том числе по месяцам X: 2
ОАО "Мормаль", МТФ "Косаковка" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
2.1.2. Машинные дворы
2.1.2.1. Установка (ремонт) ограждений машинных дворов (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
КСУП "Краснобережский" МТФ "Комплекс" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
2.1.2.2. Благоустройство территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук)
Жлобинский |  | 0
2.1.2.3. Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук), площадок для временного хранения изношенных шин (штук)
Жлобинский |  | 7 | В том числе по месяцам V: 1; В том числе по месяцам VI: 1; В том числе по месяцам VII: 1; В том числе по месяцам VIII: 1; В том числе по месяцам IX: 2; В том числе по месяцам X: 1
6 | bar: В том числе по месяцам V to В том числе по месяцам X
Филиал "Папоротное-Агро", МТП "Нивы" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
ОАО "Щедринское", МТП "Дворище" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
1 | bar: В том числе по месяцам VI
СУП "Степы", МТП "Китин" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VII
1 | bar: В том числе по месяцам VII
ОАО "Бобовский" МТП "Пиревичи" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VIII
1 | bar: В том числе по месяцам VIII
ОАО "Жлобинский агротехсервис" МТП "Прибудок" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
1 | bar: В том числе по месяцам IX
ОАО "Мормаль" МТП "Мормаль" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
1 | bar: В том числе по месяцам X
ОАО "Лукское" МТП "Лукское" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
1 | bar: В том числе по месяцам X
2.1.2.4. Обеспечение функционирования производственных помещений (ремонтных мастерских, пунктов технического обслуживания, пунктов ГСМ, складов, ангаров (навесов) для хранения сельскохозяйственной техники) машинных дворов (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VII
СУП "Агро-Коротковичи", МТП "Коротковичи" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VII
2.1.2.5. Наличие на объектах машинного двора информационных указателей (штук)
Жлобинский |  | 0
2.1.2.6. асфальтирование территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук)
Жлобинский |  | 0
2.1.2.7. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел (штук)
Жлобинский |  | 2 | bar: В том числе по месяцам V to В том числе по месяцам VI
КСУП "Краснобережский", МТП "Красный Берег-1" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
ОАО "Лукское" МТП "Ректа" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
2.1.3. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы)
2.1.3.1. Установка (ремонт) ограждений объектов (штук)
Жлобинский |  | 0
2.1.3.2. Асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук)
Жлобинский |  | 0
2.2. Проведение агротехнических мероприятий по исключению образования вымочек на полях
2.2.1. Реализация плана мероприятий по исключению образования вымочек на полях, проведение пахоты глубокорыхлителями и чизелевание почвы (гектар)
Жлобинский |  | 432 |  |  | 28 | 41 | 35 |  |  | 17 | 70 | 135 | 75 | 31
ГП "Жлобинское ПМС" |  | 432 |  |  | 28 | 41 | 35 |  |  | 17 | 70 | 135 | 75 | 31
2.3. Снос (демонтаж) неэксплуатируемых сельскохозяйственных объектов (фермы, склады, ангары, водонапорные башни и другие)
2.3.1. Реализация плана мероприятий по сносу непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений, обеспечение сноса животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций с вовлечением в оборот освобождаемых земель (штук)
Жлобинский |  | 7 | В том числе по месяцам VII: 1; В том числе по месяцам VIII: 1; В том числе по месяцам IX: 1; В том числе по месяцам X: 1; В том числе по месяцам XI: 1; В том числе по месяцам XII: 2
ОАО "Проскурнянский" 2 сарая МТК Стрешин, 5 сараев МТК Верняя Олба |  | 7 | В том числе по месяцам VII: 1; В том числе по месяцам VIII: 1; В том числе по месяцам IX: 1; В том числе по месяцам X: 1; В том числе по месяцам XI: 1; В том числе по месяцам XII: 2

## Раздел 3
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
3.1. Распашка и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, за исключением неиспользуемых плодовых садов (гектар)
Жлобинский |  | 700 | В том числе по месяцам V: 200; В том числе по месяцам VI: 500
Филиал "Папоротное-Агро" |  | 100 | В том числе по месяцам V: 100
КСУП "Краснобережский" |  | 100 | В том числе по месяцам VI: 100
ОАО "Мормаль" |  | 150 | В том числе по месяцам VI: 150
ОАО "Бобовский" |  | 100 | В том числе по месяцам VI: 100
ОАО "Проскурнянский" |  | 100 | В том числе по месяцам V: 100
ОАО "Жлобинский агротехсервис" |  | 150 | В том числе по месяцам VI: 150
3.2. Раскорчевка садов низкого бонита (гектар)
Жлобинский |  | 6 | В том числе по месяцам IV: 2; В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5; В том числе по месяцам X: 0.5; В том числе по месяцам XI: 0.5; В том числе по месяцам XII: 2
Филиал "Папоротное-Агро" аг. Нивы |  | 6 | В том числе по месяцам IV: 2; В том числе по месяцам V: 0.5; В том числе по месяцам VI: 0.5; В том числе по месяцам X: 0.5; В том числе по месяцам XI: 0.5; В том числе по месяцам XII: 2
3.3. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков после сноса пустующих домов согласно Единого реестра пустующих домов (гектар)
Жлобинский |  | 8.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2
Сельские исполнительные комитеты |  | 8.2 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2
3.4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью (гектар)
Жлобинский |  | 43 | В том числе по месяцам XII: 43
ОАО «Бобовский» |  | 4.2 | В том числе по месяцам XII: 4.2
ОАО «Свердловский» |  | 4.78 | В том числе по месяцам XII: 4.78
СУП «Степы» |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
ОАО «Мормаль» |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
ОАО «Лукское» |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
филиал «Папоротное-Агро» ОАО «БМЗ»управляющая компания холдинга «БМК» |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
УП «Агро – Коротковичи» |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
ОАО «Жлобинский Агротехсервис» |  | 5 | В том числе по месяцам XII: 5
КСУП «Краснобережский» |  | 1.5 | В том числе по месяцам XII: 1.5
ОАО «Проскурнянский» |  | 0.52 | В том числе по месяцам XII: 0.52
ОАО "Щедринское" |  | 2 | В том числе по месяцам XII: 2
3.5. Вовлечение в лесохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, занятых древесно-кустарниковой растительностью (гектар)
Жлобинский | 486 |  | В том числе по месяцам XII: 486

## Раздел 4
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
4. Наведение порядка на производственных объектах, устранение фактов бесхозяйственности (штук)
Жлобинский |  | 12 | В том числе по месяцам III: 12; В том числе по месяцам VI: 12; В том числе по месяцам IX: 12; В том числе по месяцам XII: 12
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (город Жлобин, улица Школьная, дом 8) |  | 2 | В том числе по месяцам III: 2; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам IX: 2; В том числе по месяцам XII: 2
Филиал "Жлобинске электрическик сети", (город Жлобин, улица Советская, дом 54, улица Промышленная, дом 23, улица Ленинградска, дом 4) |  | 3 | В том числе по месяцам III: 3; В том числе по месяцам VI: 3; В том числе по месяцам IX: 3; В том числе по месяцам XII: 3
ОАО "Жлобинский агротехсервис" (город Жлобин,улица Ленинградская) |  | 4 | В том числе по месяцам III: 4; В том числе по месяцам VI: 4; В том числе по месяцам IX: 4; В том числе по месяцам XII: 4
СУП "Жлобинметаллургстрой" (город Жлобин, улица Волкова, дом 38) |  | 2 | В том числе по месяцам III: 2; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам IX: 2; В том числе по месяцам XII: 2
ОАО "АФПК"Жлобинский мясокомбинат" (город Жлобин, улица Шоссейная, дом 133) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам III; В том числе по месяцам VI; В том числе по месяцам IX; В том числе по месяцам XII

## Раздел 5
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов
5.1. Обустройство контейнерных площадок для сбора отходов (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам XII
СТ "Добосна" (деревня Малые Роги) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам XII
5.2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)
Жлобинский |  | 0
5.3. Установка емкостей для хранения отработанного масла (для гаражных кооперативов) (штук)
Жлобинский |  | 0

## Раздел 6
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог
6.1. Обустройство (ремонт) объектов придорожного сервиса (места отдыха и питания, санитарные стоянки и другие) (штук)
Жлобинский |  | 0
6.2. Надлежащее содержание полосы отвода (удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности и другое)
6.2.1. Обеспечение выполнения требуемого комплекса работ по содержанию на республиканских и местных автомобильных дорогах согласно действующим техническим нормативным правовым актам (%)
Жлобинский |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 |  | 100 | В том числе по месяцам III: 100; В том числе по месяцам VI: 100; В том числе по месяцам IX: 100; В том числе по месяцам XII: 100
6.2.2. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль республиканских автомобильных дорог с установкой (ремонтом) малых архитектурных форм (штук)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам V: 2
Дорожно-эксплуатационное управление №44,47 республиканского унитарного предприятия (далее - РУП) «Гомельавтодор» |  | 2 | В том числе по месяцам V: 2
6.2.3. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль местных автомобильных дорог с установкой (ремонтом) малых архитектурных форм (штук)
Жлобинский |  | 4 | В том числе по месяцам V: 1; В том числе по месяцам VI: 1; В том числе по месяцам X: 2
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 (гп Стрешин) |  | 2 | bar: В том числе по месяцам V to В том числе по месяцам VI
Дорожно-эксплуатационное управление №44 РУП«Гомельавтодор» (деревня Лесань) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
Стрешинский сельский исполнительный комитет (гп Стрешин, ул. Пробойная) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
6.2.3.1. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)
Жлобинский | 3 |  | В том числе по месяцам IV: 3
Стрешинский сельский исполнительный комитет (гп Стрешин, ул. Пробойная) | 2 |  | В том числе по месяцам IV: 2
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 (гп Стрешин) | 1 | bar: В том числе по месяцам IV
6.2.3.2. оборудование общественных туалетов (штук)
Жлобинский | 0
6.2.4. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода республиканских автомобильных дорог (километров)
Жлобинский |  | 4 | В том числе по месяцам III: 2; В том числе по месяцам VII: 2
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 |  | 4 | В том числе по месяцам III: 2; В том числе по месяцам VII: 2
6.2.5. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода местных автомобильных дорог (километров)
Жлобинский |  | 0
6.2.6. Текущий ремонт покрытия республиканских автомобильных дорог (км)
Жлобинский |  | 13.449 | В том числе по месяцам IX: 10; В том числе по месяцам X: 3.449
Дорожно-эксплуатационное управление №44, 47 РУП «Гомельавтодор» |  | 13.449 | В том числе по месяцам IX: 10; В том числе по месяцам X: 3.449
6.2.7. Текущий ремонт покрытия местных автомобильных дорог (км)
Жлобинский |  | 35 | В том числе по месяцам VII: 15; В том числе по месяцам VIII: 10; В том числе по месяцам IX: 10
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 |  | 35 | В том числе по месяцам VII: 15; В том числе по месяцам VIII: 10; В том числе по месяцам IX: 10
6.3. Озеленение территорий
6.3.1. Озеленение территорий вдоль республиканских автомобильных дорог (количество территорий озеленения (штук)/площадь территории озеленения (тыс.м2))
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам XI: 2
|  | 0.7 | В том числе по месяцам XI: 0.7
Дорожно-эксплуатационное управление №44, 47 РУП«Гомельавтодор» |  | 2 | В том числе по месяцам XI: 2
|  | 0.7 | В том числе по месяцам XI: 0.7
6.3.1.1. Озеленение территорий вдоль республиканских автомобильных дорог (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук))
Жлобинский |  | 0.1 | В том числе по месяцам XI: 0.1
|  | 0.125 | В том числе по месяцам XI: 0.125
Дорожно-эксплуатационное управление №44, 47 РУП«Гомельавтодор» |  | 0.1 | В том числе по месяцам XI: 0.1
|  | 0.125 | В том числе по месяцам XI: 0.125
6.3.2. Озеленение территорий вдоль местных автомобильных дорог (количество территорий озеленения (штук)/площадь территорий озеленения (тыс.м2))
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IV
|  | 0.16 | В том числе по месяцам IV: 0.16
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IV
|  | 0.16 | В том числе по месяцам IV: 0.16
6.3.2.1. Озеленение территорий вдоль местных автомобильных дорог (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук))
Жлобинский |  | 0.02 | В том числе по месяцам III: 0.02
|  | 0.02 | В том числе по месяцам III: 0.02
Филиал Жлобинское дорожно-ремонтно-строительное управление №149 |  | 0.02 | В том числе по месяцам III: 0.02
|  | 0.02 | В том числе по месяцам III: 0.02
6.4. Обеспечение наружного освещения участков автомобильных дорог в соответствии с установленными требованиями
6.4.1. Обеспечение мониторинга и контроля за нормативным состоянием объектов наружного освещения в установленные нормативные сроки согласно технических нормативных правовых актов
Жлобинский |  | 0
6.4.2. Установка опор наружного освещения в рамках работ по ремонту и возведению (реконструкции) республиканских дорог (штук)
Жлобинский |  | 0
6.4.3. Установка опор наружного освещения в рамках работ по ремонту и возведению (реконструкции) местных дорог (штук)
Жлобинский |  | 0

## Раздел 7
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
7. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог
7.1. Обустройство (ремонт) остановочных пунктов, пассажирских платформ и зданий на станциях, обеспечение их освещенности
7.1.1. Обустройство (ремонт) остановочных пунктов (штук)
Жлобинский |  | 0
7.1.2. Обустройство (ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах (штук)
Жлобинский |  | 0
7.2. Надлежащее содержание полосы отвода
7.2.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги (км)
Жлобинский |  | 63.1 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 11.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 4.1 | 3.1 | 3
Жлобинский производственный участок Гомельской дистанции защитных лесонасаждений |  | 63.1 | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 11.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 4.1 | 3.1 | 3
7.2.2. Ремонт устройств наружного освещения железной дороги (объект)
Жлобинский |  | 0
7.2.3. Приведение железнодорожного пути (ремонт) в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов
Жлобинский |  | 0

## Раздел 8
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
8. Поддержание порядка в лесах, борьбу с несанкционированными свалками на территории лесного фонда, создание экологических троп, расчистку буреломов, опережающее лесовосстановление пострадавших участков
8.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар)
Жлобинский |  | 488 | 3 | 20 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5
Государственное лесохозяйственное учреждение (далее - ГЛХУ) "Жлобинский лесхоз" |  | 488 | 3 | 20 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5
8.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар)
Жлобинский |  | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
8.3. Борьба с несанкционированными свалками на территории лесного фонда (проведение полевых мероприятий по выявлению и пресечению фактов несанкционированного размещения свалок (количество)
Жлобинский |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
8.4. Расчистка ветровально-буреломных насаждений по всем видам санитарно-оздоровительных мероприятий (гектар)
Жлобинский |  | 1777.9 | 180 | 180 | 30 | 30 | 180.9 | 190 | 190 | 190 | 40 | 187 | 190 | 190
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 1777.9 | 180 | 180 | 30 | 30 | 180.9 | 190 | 190 | 190 | 40 | 187 | 190 | 190
8.5. Лесовосстановление на поврежденных участках ветровально-буреломных насаждений (гектар)
Жлобинский |  | 1200 | В том числе по месяцам VI: 1200
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 1200 | В том числе по месяцам VI: 1200
8.6. Создание экологических троп (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
8.7. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда Управлением делами Президента Республики Беларусь
8.7.1. Поддержание порядка в лесах (гектар)
Жлобинский |  | 0
8.7.2. Борьба с несанкционированными свалками в лесном фонде (гектар)
Жлобинский |  | 0
8.8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок:
8.8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)
Жлобинский |  | 20 | В том числе по месяцам XI: 20
Государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» |  | 4 | В том числе по месяцам XI: 4
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 16 | В том числе по месяцам XI: 16
8.8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок:
8.8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам XI: 2
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 2 | В том числе по месяцам XI: 2
8.8.2.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам XI: 2
Государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» |  | 2 | В том числе по месяцам XI: 2
8.8.2.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)
Жлобинский | 0
8.8.2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)
Жлобинский | 0
8.8.2.5. установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук)
Жлобинский | 0
8.8.3. Обустройство новых зон и мест отдыха, туристических стоянок:
8.8.3.1. установка малых архитектурных форм (штук)
Жлобинский | 0
8.8.3.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)
Жлобинский | 0
8.8.3.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)
Жлобинский | 0

## Раздел 9
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
9. Санитарная очистка поверхностных водных объектов, обеспечение надлежащего содержания мест массового отдыха у водоемов, устройство автомобильных и велосипедных парковок и стоянок вблизи таких мест
9.1. Санитарная очистка поверхностных водных объектов от твердых отходов и инородных элементов, удаление опасных и затонувших деревьев, а также наносов, донных отложений и растительности
9.1.1. Очистка водотоков (штук/км)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
|  | 0.6 | В том числе по месяцам VI: 0.6
КЖЭУП "Жилкомсервис два"(парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
|  | 0.6 | В том числе по месяцам VI: 0.6
9.1.2. Очистка водоемов (шт/км)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
|  | 2.7 | В том числе по месяцам VI: 2.7
КЖЭУП "Жилкомсервис два"(Территория в границах пляжа, расположенного на пруду Вирский в 1,5 километра к югу от города Жлобина) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
|  | 1.7 | В том числе по месяцам VI: 1.7
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" (Территория в границах пляжа, расположенного на пруду без названия № 4 в 0,3 километра к югу от поселка Александровка) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
1 | bar: В том числе по месяцам VI
9.2. Обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
КЖЭУП "Жилкомсервис два"(парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
9.3. Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук)
Жлобинский |  | 3 | В том числе по месяцам VI: 3
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" (Территория в границах пляжа, расположенного на пруду Вирский в 1,5 километра к югу от города Жлобина) |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
9.4. берегоукрепление и предотвращение водной эрозии (км)
Жлобинский |  | 0
9.5. благоустройство поверхностных водных объектов (штук)
Жлобинский |  | 0
9.6. содержание в надлежащем состоянии существующих мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах:
9.6.1.установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)
Жлобинский |  | 10 | В том числе по месяцам VI: 10
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 5 | В том числе по месяцам VI: 5
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" (Территория в границах пляжа, расположенного на пруду Вирский в 1,5 километра к югу от города Жлобина) |  | 5 | В том числе по месяцам VI: 5
9.6.2. установка информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос (штук)
Жлобинский |  | 0
9.6.3. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский") |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
9.6.4. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук)
Жлобинский |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
9.6.5. оборудование кострищ (мангалов) (штук)
Жлобинский |  | 4 | В том числе по месяцам VI: 4
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" (Территория в границах пляжа, расположенного на пруду Вирский в 1,5 километра к югу от города Жлобина, Территория в границах пляжа, расположенного на пруду без названия № 4 в 0,3 километра к югу от поселка Александровка ) |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 2 | В том числе по месяцам VI: 2
9.6.6. покос прибрежно-водной растительности и водорослей, а также выполнение работ, связанных с регулированием распространения и численности инвазивных растений (км)
Жлобинский |  | 0.2 | В том числе по месяцам VI: 0.2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" (парк культуры и отдыха "Приднепровский", место массового отдыха в районе Учреждения "Центр олимпийского резерва г. Жлобина") |  | 0.2 | В том числе по месяцам VI: 0.2
9.7. создание новых мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах (штук)
Жлобинский |  | 0
9.8. обустройство родников (штук)
Жлобинский |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VII
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VII

## Раздел 10
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
10. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения и воинских захоронений
10.1. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения (штук)
Жлобинский |  | 140 | В том числе по месяцам V: 70; В том числе по месяцам IX: 70
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 140 | В том числе по месяцам V: 70; В том числе по месяцам IX: 70
10.1.1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений в текущем году, штук)
Жлобинский |  | 14 | В том числе по месяцам IV: 14
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 14 | В том числе по месяцам IV: 14
10.1.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук)
Жлобинский |  | 15 | В том числе по месяцам IV: 15
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 15 | В том числе по месяцам IV: 15
10.1.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук)
Жлобинский |  | 15 | В том числе по месяцам IV: 15
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 15 | В том числе по месяцам IV: 15
10.2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство воинских захоронений (%)
Жлобинский |  | 100 | В том числе по месяцам V: 100; В том числе по месяцам IX: 100
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 100 | В том числе по месяцам V: 100; В том числе по месяцам IX: 100

## Раздел 11
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
11. Безопасное содержание объектов захоронения отходов, недопущение образования свалок
11.1. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук)
Жлобинский |  | 0

## Раздел 12
Область | Областные показатели | Всего | В том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
12. Реализация иных мероприятий, предусмотренных законодательством
12.1.Проведение ликвидационного тампонажа не подлежащих дальнейшему использованию буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук)
Жлобинский |  | 5 | В том числе по месяцам VII: 2; В том числе по месяцам VIII: 1; В том числе по месяцам IX: 1; В том числе по месяцам X: 1
Филиал "Папоротное-Агро" |  | 2 | В том числе по месяцам VII: 2
ОАО "Щедринское" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IX
ОАО "Проскурнянский" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VIII
ОАО "Бобовский" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам X
12.1.1. ремонт павильонов буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук)
Жлобинский |  | 6 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам VII: 2
филиал "Жлобинводоканал" |  | 6 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 2; В том числе по месяцам VII: 2
12.1.2. установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук)
Жлобинский |  | 5 | В том числе по месяцам V: 2; В том числе по месяцам VI: 1; В том числе по месяцам VII: 1; В том числе по месяцам VIII: 1
ОАО "Проскурнянский" |  | 2 | В том числе по месяцам V: 2
ОАО "Бобовский" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VI
ОАО "Мормаль" |  | 2 | bar: В том числе по месяцам VII to В том числе по месяцам VIII
12.2. Проведение регулирования распространения и численности борщевика Сосновского (гектар)
Жлобинский |  | 1.59 | В том числе по месяцам V: 1.59; В том числе по месяцам VI: 0.477; В том числе по месяцам VII: 0.557; В том числе по месяцам VIII: 0.557
Кировский сельский исполнительный комитет |  | 0.04 | В том числе по месяцам V: 0.04
Пиревичский сельский исполнительный комитет |  | 0.05 | В том числе по месяцам V: 0.05
Лукский сельский исполнительный комитет |  | 0.01 | В том числе по месяцам V: 0.01
ОАО "Лукское" |  | 0.24 | В том числе по месяцам V: 0.24
ОАО "Бобовское" |  | 1.14 | В том числе по месяцам V: 1.14
ОАО "Проскурнянский" |  | 0.1 | В том числе по месяцам V: 0.1
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 0.01 | В том числе по месяцам V: 0.01
12.2.1 Проведение регулирования распространения и численности золотарника канадского (гектар)
Жлобинский |  | 3.1477 | В том числе по месяцам VI: 3.1477; В том числе по месяцам VII: 1.26; В том числе по месяцам VIII: 1.26; В том числе по месяцам IX: 0.63
Доброгощанский сельский исполнительный комитет |  | 0.05 | В том числе по месяцам VI: 0.05
Краснобережский сельский исполнительный комитет |  | 0.1 | В том числе по месяцам VI: 0.1
Стрешинский сельский исполнительный комитет |  | 0.15 | В том числе по месяцам VI: 0.15
Щедринский сельский исполнительный комитет |  | 0.2 | В том числе по месяцам VI: 0.2
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 0.7374 | В том числе по месяцам VI: 0.7374
КСУП "Краснобережский" |  | 0.05 | В том числе по месяцам VI: 0.05
ОАО "Проскурнянский" |  | 0.0516 | В том числе по месяцам VI: 0.0516
ОАО "Щедринское" |  | 0.05 | В том числе по месяцам VI: 0.05
ОАО "Лукское" |  | 0.1 | В том числе по месяцам VI: 0.1
СТ "Стрешин" |  | 0.3 | В том числе по месяцам VI: 0.3
СТ №4 |  | 0.4 | В том числе по месяцам VI: 0.4
СТ Свитанак |  | 0.15 | В том числе по месяцам VI: 0.15
СТ Росянка |  | 0.18869 | В том числе по месяцам VI: 0.18869
СТ Сейбит |  | 0.1 | В том числе по месяцам VI: 0.1
СТ Вишенка |  | 0.1 | В том числе по месяцам VI: 0.1
ГЛХУ "Жлобинский лесхоз" |  | 0.42 | В том числе по месяцам VI: 0.42
12.3. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых (штук/гектар)
Жлобинский |  | 3 | bar: В том числе по месяцам IV to В том числе по месяцам V; В том числе по месяцам VIII
|  | 2.1 | В том числе по месяцам IV: 0.99; В том числе по месяцам V: 0.79; В том числе по месяцам VIII: 0.32
ОАО "Проскурнянский" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам V
|  | 0.79 | В том числе по месяцам V: 0.79
ОАО "Лукское" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам IV
|  | 0.99 | В том числе по месяцам IV: 0.99
СУП "Степы" |  | 1 | bar: В том числе по месяцам VIII
|  | 0.32 | В том числе по месяцам VIII: 0.32
12.4. Проведение мелиоративных мероприятий
12.4.1. Строительство (реконструкция) мелиоративных систем, восстановление мелиоративных систем до проектных параметров (гектар)
Жлобинский |  | 192.6 | В том числе по месяцам XII: 192.6
Государственное предприятие "Жлобинское ПМС" |  | 192.6 | В том числе по месяцам XII: 192.6
12.4.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления, восстановление мелиоративных каналов до проектных параметров (км)
Жлобинский |  | 97 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 14 | 9 | 10 | 11 | 7 | 14
Государственное предприятие "Жлобинское ПМС" |  | 97 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 14 | 9 | 10 | 11 | 7 | 14
12.4.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (км)
Жлобинский |  | 59 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 18
Государственное предприятие "Жлобинское ПМС" |  | 59 |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 18
12.5. Принудительное перемещение неэксплуатируемых транспортных средств на охраняемую стоянку с улично-дорожной сети, в том числе внутридворовых проездов (%)
Жлобинский |  | 100 | В том числе по месяцам XII: 100
КЖЭУП "Жилкомсервис два" |  | 100 | В том числе по месяцам XII: 100
Первый заместитель председателя Жлобинского районного исполнительного комитета |  |  | В том числе по месяцам X: А.Г.Атрошенко
Начальник Жлобинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды |  |  | В том числе по месяцам X: Г.Б.Боровиков